## 一期需修复的问题
序号 | 问题类型 | 一级模块 | 二级模块 | 问题描述 | 问题截图1 | 问题截图2 | 期望效果 | 优先度 | 创建时间 | 预期修复时间 | 修复负责人 | 修复状态 | 提出人 | 验证状态 | 备注
1 | 系统Bug | 订单管理 | 打印小票 | 会员余额不正确，不是总余额，显示总金额，仅显示本店余额 |  |  | 正确显示会员总余额 | 一级 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 丁铭瀚 | 已修复
2 | 新增功能 | 订单管理 | 打印小票 | 增加疗程卡次数显示，使用哪张次卡，显示哪张使用次数和剩余次数 |  |  |  | 一级 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
3 | 新增功能 | 订单管理 | 开单功能 | 开单后倒计时功能，加上显示技师，不需要悬浮效果，直接显示 |  |  |  | 一级 | 2026-04-24 | [5 empty] | 显示技师做好了，直接显示技师
4 | 系统Bug | 数据统计 | 员工绩效 | 人员绩效明细 按照项目搜索不到 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 丁铭瀚 | 已修复
5 | 系统Bug | 数据统计 | 业绩明细 | 业绩明细里 查看原单 没有技师 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 蔡浩 | 已修复 |  | 验证通过
6 | 新增功能 | 数据统计 | 各模块 | 需要增加表格导出功能，加日期 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过 | 销售汇总和业绩汇总的表格导出功能已发布
7 | 新增功能 | 设置权限 | 折扣卡设置 | 增加管理员修改已开折扣卡折扣功能 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 丁铭瀚,蔡浩 | 已修复 |  | 验证通过
8 | 新增功能 | 数据统计 | 统计周期 | 早上7:00--次日早上6:59 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 丁铭瀚,蔡浩 | 已修复 |  | 验证通过
9 | 新增功能 | 数据统计 | 概览 | 增加疗程卡开卡统计 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
11 | 系统Bug | 数据统计 | 概览 | 自定义充值改成“会员卡”，并且增加到统计里面 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
12 | 新增功能 | 数据统计 | 销售汇总 | 增加充值统计汇总 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
13 | 新增功能 | 数据统计 | 员工绩效 | 增加划卡项目及产品明细，实收项目及产品明细 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 丁铭瀚 | 已修复
13 | 新增功能 | 数据统计 | 销售汇总 | 多日，多店门店汇总业绩，只显示单条汇总记录 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
14 | 系统Bug | 订单管理 | 跨店消费 | 同一个手机号办理的会员卡，不可查看，不可结账 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  | 待修复
15 | 新增功能 | 订单管理 | 结账功能 | 现在需要不选员工也可以结账，但是选员工的提示要保存，自己可以勾选掉员工 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
16 | 新增功能 | 优惠券管理 | 优惠券统计 | 搜索参数增加多门店，时间段，疗程券 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-26 |  | 已修复
17 | 新增功能 | 优惠券管理 | 优惠券汇总 | 增加优惠券汇总接口 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-26 |  | 已修复
18 | 新增功能 | 订单管理 | 结账功能 | 结账需要输入会员密码 |  |  |  |  | 2026-04-27
19 | 新增功能 | 订单管理 | 新增会员 | 会员自己设置密码，输密码器 |  |  |  |  | 2026-04-27
20 | 新增功能 | 数据统计 | 客流统计 | 呈现：1、总客、2、散客、3、新增会员 |  |  |  | 一级 | 2026-04-27 |  | 蔡浩,丁铭瀚 |  |  |  | 总客就是轮钟+点钟，散客是没有会员卡结算的所有叫做散客，新增会员只要充卡或者买疗程卡
21 | 新增功能 | 数据统计 | 会员筛选 | 同步银豹系统会员维度，可以减少一些维度 |  |  |  | 二级 | 2026-04-27
22 | 系统Bug | 系统登录 | 数据缓存 | 同一台电脑有登录痕迹和数据缓存 | [5 empty] | 2026-05-09 | 蔡浩 | 已修复 |  | 验证通过
23 | 新增功能 | 订单管理 | 订单修改 | 结账补差价凑整功能,小数点后1位（全舍） |  |  |  | 一级
24 | 系统Bug | 库存管理 | 单店库存 | 每家店一个库 |  |  |  | 一级 |  | 2026-05-09 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复 |  | 验证通过
25 | 新增功能 | 登录界面 |  | 门店编号（固定）+员工号+密码
26 | 新增功能 | 疗程券管理，会员卡 | 疗程券购买，会员卡购买 | 发放到用户账户的面值以实收价为准，不可以更改，开卡只能高，不能低（会员卡，疗程劵） |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 丁铭瀚,蔡浩 | 已修复
27 | 新增功能 | 订单管理 | 结账功能 | 收银结账没有填写备注的地方，只有整张卡的备注，没有单笔消费的备注 | [5 empty] | 2026-05-04 | 蔡浩 | 已修复
28 | 新增功能 | 订单管理 | 修改订单 | 对单后，总管理员是可以修改订单的（冲正） | [5 empty] | 2026-05-09 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复
29 | 新增功能 | 活动设置 | 产品赠送券 | 产品赠送券绑定活动方案，使用赠券产品，可以自动减产品库存 |  |  |  | 一级 |  | 2026-05-09 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复
30 | 新增功能 | 老会员记录 | 会员ID显示 | 1、可以在新系统结账时显示老会员系统ID，方便对应查询，新系统里面增加（美管加查询） 2、会员查询分店，各店只能查自己的会员 |  |  | 美管加已更新 杨波预计（5月22日） | 一级
31 | 新增功能 | 会员统计 | 会员负债表 | 各店长有权限看门店会员总负债，管理号，看到各店及合计 |  |  |  | 一级 |  | 2026-05-09 | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复
32 | 新增功能 | 会员记录 | 会员卡作废 | 已经退卡（款已退）需要在系统中把卡作废（不可以再消费），但是要保留记录，避免顾客再次查询 |  |  |  | 一级 |  |  | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复
33 | 新增功能 | 角色权限 | 收银员 | 收银员，只有，结账，开卡，和查会员的功能，现有其他功能取消 |  |  |  | 一级 |  |  | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复
34 | 新增功能 | 人事管理 | 员工状态 | 离职状态员工，可以可以查到工资等数据，不影响统计 |  |  |  | 一级 |  |  | 蔡浩,丁铭瀚 | 已修复
35 | 系统Bug | 结账 | 结账显示 | 系统所有显示金额只到小数点后一位 |  |  |  | 一级

## 二期需求问题
序号 | 问题类型 | 一级模块 | 二级模块 | 问题描述 | 问题截图1 | 问题截图2 | 期望效果 | 优先度 | 创建时间 | 预期修复时间 | 修复负责人 | 修复状态 | 提出人 | 验证状态 | 备注
1 | 新增功能 | 员工使用小程序 | 工资查询小程序 | 可查自己的劳动，产品，开卡，工资，总工资 |  |  |  | 一级
2 | 新增功能 | 员工使用小程序 | 满意度分值 | 会员进行打分，看评分，看分值排名，参考阿炳 |  |  |  | 三级
3 | 新增功能 | 员工使用小程序 | 店长手机收银 | 移动收银，消费扣会员卡 |  |  |  | 四级
4 | 新增功能 | 员工使用小程序 | 会员查询 | 余额，消费记录，修复，调理记录 |  |  |  | 三级
5 | 新增功能 | 员工使用小程序+收银系统 | 会员资料 | 修复，调理：增加图片录入，录入时间，分类管理 |  |  |  | 一级
6 | 新增功能 | 员工使用小程序+收银系统 | 会员提醒 | 生日提醒 |  |  |  | 二级
7 | 新增功能 | 员工使用小程序+收银系统 | 会员提醒 | 修复，调理，提醒员工联系会员（可在小程序显示） |  |  |  | 一级
8 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 消费余额查询 | 消费记录推送 |  |  |  | 一级
9 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 连锁门店查询 |  |  |  |  | 三级
10 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 会员二维码 |  |  |  |  | 四级
11 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 会员预约 |  |  |  |  | 二级
12 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 会员积分 | 有积分商城功能 |  |  |  | 四级
13 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 积分兑换 | 可兑换产品，项目等 |  |  |  | 四级
14 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 设置修改密码 |  |  |  |  | 一级
15 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 接收验证码 |  |  |  |  | 一级
16 | 新增功能 | 会员使用小程序 | 优惠券接收使用 | 精准发送优惠券 |  |  |  | 二级
17 | 新增功能 | 总管理使用小程序 | 查询业绩 | 收银系统现有链接小程序 |  |  |  | 一级
18 | 新增功能 | 总管理使用小程序 | 查询员工工资 | 收银系统现有链接小程序 |  |  |  | 一级
19 | 新增功能 | 总管理使用小程序 | 查询项目排名 | 收银系统现有链接小程序 |  |  |  | 一级
20 | 新增功能 | 总管理使用小程序 | 员工业绩排名 | 收银系统现有链接小程序 |  |  |  | 一级
21 | 新增功能 | 总管理使用小程序 | 员工工资排名 | 收银系统现有链接小程序 |  |  |  | 二级
22 | 新增功能 | 门店使用 | 订货模版 | 产品 ，支付（订货宝） |  |  |  | 四级
23 | 新增功能 | 对接银行 | 对公账号 |  |  |  |  | 四级